项目建议书 · PROPOSAL

XX 品牌视觉整体建设方案

一份关于品牌定位、视觉体系与落地应用的完整提案。以秩序为骨、以简净为面、以一处朱红为神，为 XX 项目提供从策略到执行的系统化解决方案。

| 呈送 / To | XXXX 有限公司 |
| --- | --- |
| 编制 / By | 邬晓峰工作室 |
| 日期 / Date | 2026.07 |
| 编号 / No. | WXF-2026-001 |

DOCUMENT CONTROL

文档信息

| 版本 | 日期 | 修订说明 | 编写 / 审核 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026.06.20 | 初稿框架搭建 | 邬晓峰 |
| V0.5 | 2026.07.02 | 补充方案与预算章节 | 邬晓峰 / 李工 |
| V1.0 | 2026.07.13 | 正式提交版本 | 邬晓峰 |

## 保密声明

本文档包含邬晓峰工作室的商业机密信息，仅供指定接收方在评估本提案之目的范围内使用。未经书面许可，不得复制、传播或向第三方披露本文档的任何部分。

联系方式　邬晓峰　hello@wuxiaofeng.studio　+86 138 0000 0000

CONTENTS

目录

目录将在此生成——右键点击此处选择"更新域"即可显示各章节与页码。

# 01　项目背景与现状

Background & Current Status

## 1.1 背景概述

随着市场竞争加剧与消费者审美不断提升，品牌的视觉表达已从"有没有"进入"好不好"的阶段。XX 作为行业内具备成长潜力的企业，现有视觉体系存在标识零散、风格不统一、跨渠道应用缺乏规范等问题，难以支撑其业务扩张与品牌升级的诉求。

本项目旨在为 XX 建立一套完整、可延展、易执行的品牌视觉系统，从核心标识到应用规范全面梳理，助力品牌在各触点形成一致而有辨识度的形象。

## 1.2 现状痛点

—  标识不统一：多版本 Logo 并存，比例与配色缺乏统一标准，削弱品牌识别度。

—  规范缺失：缺乏字体、色彩、间距的系统规范，物料制作效率低、返工多。

—  应用割裂：线上线下视觉脱节，跨渠道体验不一致，难以沉淀品牌资产。

## 1.3 市场机遇

—  审美升级：消费者对品牌视觉的期待持续提高，优质设计成为差异化竞争的关键筹码。

—  渠道多元：线上线下触点激增，统一而灵活的视觉系统能显著提升传播效率。

—  资产沉淀：系统化的品牌规范可长期复用，将一次投入转化为持续的品牌资产。

# 02　目标与价值

Goals & Value

总目标：为 XX 建立一套统一、可延展、易落地的品牌视觉系统，全面提升品牌辨识度与专业形象。

## 2.1 分项目标

—  G1 重塑核心标识：打造具有辨识度与延展性的品牌标志及标志系统。

—  G2 建立视觉规范：明确色彩、字体、栅格与图形语言的使用标准。

—  G3 覆盖关键应用：输出数字、印刷、周边等核心场景的应用模板。

## 2.2 价值指标

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 跨渠道视觉一致性 | 100% | 各触点视觉统一 |
| 物料制作效率 | +40% | 规范化后提效 |
| 标准化应用模板 | 20+ | 可复用模板数量 |

# 03　方案设计与内容

Solution & Scope

## 3.1 总体思路

方案遵循"策略先行、系统落地"的路径：先明确品牌定位与视觉气质，再由核心标识向外延展至完整的规范与应用，最终形成可长期维护的品牌资产库。系统架构为：核心标识 Logo → 视觉规范 / 图形语言 / 应用体系 → 品牌资产库。

## 3.2 四大工作模块

—  模块一　品牌策略：品牌定位、核心价值梳理与视觉气质定调。

—  模块二　标识与规范：Logo 设计、色彩字体系统与使用规范文档。

—  模块三　应用设计：数字、印刷、周边等核心物料模板设计。

—  模块四　资产交付：源文件、切图与品牌手册的整理归档。

## 3.3 交付清单

品牌标志系统 · 色彩与字体规范 · 图形与纹样 · 名片与信纸 · PPT 模板 · 社交媒体模板 · 周边物料 · 品牌手册 PDF。

# 04　实施计划与时间线

Timeline & Roadmap

## 4.1 阶段划分（共 14 周）

—  阶段一　启动与调研（W1–2）：需求访谈、竞品分析、视觉气质定调。

—  阶段二　设计与提案（W3–6）：Logo 与视觉系统设计，两轮方案评审。

—  阶段三　落地与应用（W7–12）：规范文档与各类应用物料制作。

—  阶段四　交付与验收（W13–14）：资产整理、手册交付与项目验收。

## 4.2 里程碑与交付节点

| 节点 | 阶段 | 交付物 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 启动与调研 | 调研报告 · 视觉方向 | 第 2 周 |
| M2 | 设计与提案 | Logo 初稿 · 视觉提案 | 第 6 周 |
| M3 | 落地与应用 | 规范文档 · 应用模板 | 第 12 周 |
| M4 | 交付与验收 | 品牌手册 · 全部源文件 | 第 14 周 |

## 4.3 协作方式

项目全程设置固定周会与阶段评审，关键节点提交书面成果供甲方确认。每一阶段结束后进入下一阶段前，需完成对应交付物的验收签字，以保证进度可控、责任清晰。

# 05　预算与报价

Budget & Quotation

| # | 项目内容 | 说明 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 品牌策略 | 定位梳理与气质定调 | 1 | 18,000 |
| 02 | 标识与规范 | Logo 与视觉系统规范 | 1 | 42,000 |
| 03 | 应用设计 | 数字 / 印刷 / 周边模板 | 1 | 36,000 |
| 04 | 资产交付 | 手册与源文件整理 | 1 | 12,000 |
| 合计 Total（含税） |  |  |  | 108,000 |

付款方式：签约预付 40%，方案确认付 40%，验收交付付 20%。

报价有效期：本报价自出具之日起 30 日内有效，最终以双方签订合同为准。

# 06　团队介绍

Our Team

一支兼具策略思维与设计执行力的小而精团队，从洞察到落地全程把控，确保方案的专业性与一致性。

邬晓峰　CREATIVE DIRECTOR

主创设计 · 品牌策略统筹

李 工　DESIGN LEAD

视觉设计 · 规范制定

王 工　APPLICATIONS

应用设计 · 物料落地

张 工　PROJECT MANAGER

项目管理 · 进度协调

# 07　风险与保障

Risk & Assurance

| 潜在风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 需求变更频繁 | 设定清晰的评审节点与变更流程，超出范围的需求另行评估工时。 |
| 审美预期不一致 | 前期充分对齐视觉气质，提供多方向初稿供决策，减少返工。 |
| 进度延误 | 固定周会同步进度，关键节点预留缓冲，风险早发现早处理。 |
| 交付标准模糊 | 合同附交付清单与验收标准，逐项确认，责任清晰。 |

## 7.1 质量保障承诺

我们承诺在项目周期内提供不少于两轮的方案修改，交付后提供 30 天的免费微调支持，确保成果真正可用、落地无忧。

# 08　预期成果

Expected Outcomes

| 成果 | 量化 |
| --- | --- |
| 完整可延展的品牌视觉系统 | 1 套 |
| 标准化应用模板与物料 | 20+ |
| 源文件与资产可复用交付 | 100% |
| 交付后免费微调支持期 | 30 天 |

## 8.1 长期价值

项目完成后，XX 将拥有一套自洽、可持续维护的品牌视觉资产。它不仅解决当下的形象升级需求，更为未来的产品拓展、市场传播与品牌延展提供坚实的视觉底座，让每一次品牌沟通都更高效、更一致。

# 09　附录

Appendix

## A. 术语表

| 术语 | 释义 |
| --- | --- |
| VI | 视觉识别系统，Visual Identity |
| Logotype | 以文字为主体的标志形式 |
| Clear Space | 标志周围的最小留白保护区 |
| Grid | 用于对齐与排版的栅格系统 |

## B. 交付格式说明

矢量源文件（AI / EPS / SVG）· 位图（PNG / JPG）· 文档（PDF）· 设计源文件（FIG）· 办公模板（PPTX / DOCX）。

—— 感谢您的阅读，期待与您携手 ——